## Sheet1
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
USUARIO
Pantalla de Bienvenida | 1 | 1.45 | Junior Developer |  | 0 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
| 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio |  | 0 | Junior Developer | 20000 | 160 | 120 | 166.6667 | 1000
| 1 | 1.45 | Experiencia de Usuario Intermedio |  | 0 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
Pantalla de Login | 2 | 2.9 | Junior Developer |  | 0 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| 2 | 2.9 | Security Specialist |  | 0 | UI Designer básico | 15000 | 160 | 120 | 125 | 750
Menu de comida | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio |  | 0 | DevOps Engineer | 30000 | 160 | 120 | 250 | 1500
| 3 | 4.35 | UI Designer básico |  | 0 | Security Specialist | 25000 | 160 | 120 | 208.3333 | 1250
| 3 | 4.35 | Database administrator |  | 0 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| 3 | 4.35 | Senior Software Developer |  | 0 | Payment integration specialist | 35000 | 160 | 120 | 291.6667 | 1750
| 3 | 4.35 | Junior Developer |  | 0 | Database administrator | 20000 | 160 | 120 | 166.6667 | 1000
Menu de bebidas | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio |  | 0 | CQuality Assurance Tester | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| 3 | 4.35 | UI Designer básico |  | 0 | Costo de Equipo | 339000 | 1760 | 1320 | 2825 | 16950
| 3 | 4.35 | Database administrator |  | 0
| 3 | 4.35 | Senior Software Developer |  | 0
| 3 | 4.35 | Junior Developer |  | 0
Pantalla de Personalizacion | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio |  | 0
| 4 | 5.8 | Senior Software Developer |  | 0
| 4 | 5.8 | CQuality Assurance Tester |  | 0
Carrito de compras | 3 | 4.35 | Senior Software Developer |  | 0
| 3 | 4.35 | Database administrator |  | 0
Pantalla de pago | 4 | 5.8 | Junior Developer |  | 0
| 4 | 5.8 | UI Designer básico |  | 0
Pantalla de tarjetas | 2 | 2.9 | Payment integration specialist |  | 0
| 2 | 2.9 | Junior Developer |  | 0
Seguimiento de pedido | 2 | 2.9 | UI Designer básico |  | 0
Perfil de usuario | 1 | 1.45 | UI Designer básico |  | 0
| 1 | 1.45 | Experiencia de Usuario Intermedio |  | 0
Pantalla de ayuda | 1 | 1.45 | Junior Developer |  | 0
| 1 | 1.45 | CQuality Assurance Tester |  | 0
ADMIN
Pantalla de Login | 1 | 1.45 | Senior Software Developer |  | 0
| 1 | 1.45 | Database administrator |  | 0
Menu de comida | 3 | 4.35 | Senior Software Developer |  | 0
| 3 | 4.35 | Database administrator |  | 0
Menu de bebidas | 3 | 4.35 | Senior Software Developer |  | 0
| 3 | 4.35 | Database administrator |  | 0
Administrador de pedidos | 2 | 2.9 | Senior Software Developer |  | 0
| 2 | 2.9 | Database administrator |  | 0
| 2 | 2.9 | Junior Developer |  | 0
Estadisticas de la cafeteria | 2 | 2.9 | Junior Developer |  | 0
| 2 | 2.9 | Database administrator |  | 0
Pantalla de ayuda al alumno | 1 | 1.45 | Junior Developer |  | 0
| 1 | 1.45 | CQuality Assurance Tester |  | 0
Pantalla de perfil | 1 | 1.45 | Junior Developer |  | 0
| 1 | 1.45 | UI Designer básico |  | 0
Precio Operativo | 52 | 75.4 |  | 50% | 639015
Precio Total |  |  |  |  | 639015
IVA |  |  |  |  | 102242.4
Precio Total Real |  |  |  |  | 741257.4

## Doble duo
Requerimiento 3: metodos de pago
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Pantalla de eleccion de pagos | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 50% | 7975 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
Pantalla de eleccion de pagos | 1 | 1.45 | Junior Software | 30% | 1522.5
Pantalla de eleccion de pagos | 3 | 4.35 | Program Manager | 20% | 1870.5 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
Pantalla de eleccion de pagos | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50% | 1160
Pantalla de Agregar tarjeta | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 10% | 1595 | DevOps Junior | 35000 | 80 | 60 | 583.3333 | 3500
Pantalla de Agregar tarjeta | 2 | 2.9 | Program Manager | 20% | 1247 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 80 | 60 | 533.3333 | 3200
Pantalla de Agregar tarjeta | 3 | 4.35 | Especialista Ciberseguridad | 80% | 12180
Pantalla Pago efectivo | 2 | 2.9 | Junior Software | 20% | 2030 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600 | 32200
Pantalla Pago efectivo | 1 | 1.45 | Program Manager | 20% | 623.5 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
[6 empty] | Desarrollador iOS | 70000 | 80 | 60 | 1166.6667 | 7000
[5 empty] | 15370 | Desarrollador Andoroid | 60000 | 80 | 60 | 1000 | 6000
[6 empty] | Administrador de Basa de Datos | 50000 | 160 | 120 | 416.6667 | 2500
Precio Operativo | 21 | 30.45 |  | 50% | 28546.875 | Especialista Ciberseguridad | 70000 | 160 | 120 | 583.3333 | 3500
Precio Total |  |  |  |  | 43916.875
IVA |  |  |  |  | 7026.7
Precio Total Real |  |  |  |  | 50943.575
Requerimiento 1:Plataformas y Usabilidad | [5 empty] | GASTO TOTAL CON IVA
242435.07
Adaptacion iOS | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Adaptacion iOS | 2 | 2.9 | Program Manager | 30% | 1870.5
Adaptacion iOS | 4 | 5.8 | Desarrollador Ios | 80% | 32480
Adaptacion iOS | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 30% | 2088
Adaptacion Android | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 10% | 1196.25
Adaptacion Android | 2 | 2.9 | Program Manager | 20% | 1247
Adaptacion Android | 4 | 5.8 | Desarrolador Andoid | 20% | 6960
Adaptacion Android | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 30% | 2088
51823
Precio Operativo | 15 | 21.75 |  | 50% | 20390.625
Precio Total |  |  |  |  | 72213.625
IVA |  |  |  |  | 11554.18
Precio Total Real |  |  |  |  | 83767.805
Requerimiento 2:catalogo de bebidas
Pantalla con informacion de bebidas | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 50% | 7975
Pantalla con informacion de bebidas | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla con informacion de bebidas | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla con informacion de bebidas | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
19596.75
Precio Operativo | 10 | 14.5 |  | 50% | 13593.75
Precio Total |  |  |  |  | 33190.5
IVA |  |  |  |  | 5310.48
Precio Total Real |  |  |  |  | 38500.98
Requerimiento 4:Evaluación y retroalimentacion
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla evaluacion/reseña | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla evaluacion/reseña | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Administrador Base de Datos | 50% | 5437.5
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Especialista Cibrseguridad | 80% | 12180
17603
Precio Operativo | 9 | 13.05 |  | 50% | 12234.375
Precio Total |  |  |  |  | 29837.375
IVA |  |  |  |  | 4773.98
Precio Total Real |  |  |  |  | 34611.355
Requerimiento 5:Personalizacion de Bebidas
Pantalla modificación bebida | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Pantalla modificación bebida | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla modificación bebida | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla modificación bebida | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
17603
Precio Operativo | 9 | 13.05 |  | 50% | 12234.375
Precio Total |  |  |  |  | 29837.375
IVA |  |  |  |  | 4773.98
Precio Total Real |  |  |  |  | 34611.355

## Asli
Requerimiento 3: metodos de pago
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Pantalla de subir video | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 50% | 7975 |  | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
Pantalla de subir video | 2 | 2.9 | Junior Software | 30% | 3045
Pantalla de subir video | 2 | 2.9 | Program Manager | 20% | 1247 |  | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
Pantalla de subir video | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 40% | 1856
Pantalla de edicion video | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 40% | 4785 |  | DevOps Junior | 35000 | 80 | 60 | 583.3333 | 3500
Pantalla de edicion video | 2 | 2.9 | Program Manager | 20% | 1247 |  | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 80 | 60 | 533.3333 | 3200
Pantalla de edicion video | 3 | 4.35 | Ingeniero de Sonido | 50% | 16312.5
Pantalla de edicion video | 2 | 2.9 | Junior Software | 20% | 2030 |  | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600 | 32200
Pantalla de edicion video | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 30% | 1392
Pantalla con sus videos | 3 | 4.35 | Program Manager | 20% | 1870.5 |  | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
Pantalla con sus videos | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 10% | 1595
Pantalla con sus videos | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 30% | 1392 |  | Desarrollador iOS | 70000 | 80 | 60 | 1166.6667 | 7000
[5 empty] | 44747 |  | Desarrollador Andoroid | 60000 | 80 | 60 | 1000 | 6000
[7 empty] | Administrador de Basa de Datos | 50000 | 160 | 120 | 416.6667 | 2500
Precio Operativo | 31 | 44.95 |  | 40% | 33712.5 |  | Especialista Ciberseguridad | 70000 | 160 | 120 | 583.3333 | 3500
[7 empty] | Ingeniero de Sonido | 150000 | 160 | 120 | 1250 | 7500
Precio Total |  |  |  |  | 78459.5
IVA |  |  |  |  | 12553.52
Precio Total Real |  |  |  |  | 91013.02 | 93724
Requerimiento 1:Plataformas y Usabilidad | [6 empty] | GASTO TOTAL CON IVA
282504.515
Adaptacion iOS | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Adaptacion iOS | 2 | 2.9 | Program Manager | 30% | 1870.5
Adaptacion iOS | 4 | 5.8 | Desarrollador Ios | 80% | 32480
Adaptacion iOS | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 30% | 2088
Adaptacion Android | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 10% | 1196.25
Adaptacion Android | 2 | 2.9 | Program Manager | 20% | 1247
Adaptacion Android | 4 | 5.8 | Desarrolador Andoid | 20% | 6960
Adaptacion Android | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 30% | 2088
51823
Precio Operativo | 15 | 21.75 |  | 50% | 20390.625
Precio Total |  |  |  |  | 72213.625
IVA |  |  |  |  | 11554.18
Precio Total Real |  |  |  |  | 83767.805
Requerimiento 2:catalogo de bebidas
Pantalla con informacion de bebidas | 4 | 5.8 | Senior Software Development | 50% | 7975
Pantalla con informacion de bebidas | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla con informacion de bebidas | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla con informacion de bebidas | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
19596.75
Precio Operativo | 10 | 14.5 |  | 50% | 13593.75
Precio Total |  |  |  |  | 33190.5
IVA |  |  |  |  | 5310.48
Precio Total Real |  |  |  |  | 38500.98
Requerimiento 4:Evaluación y retroalimentacion
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla evaluacion/reseña | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla evaluacion/reseña | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Administrador Base de Datos | 50% | 5437.5
Pantalla evaluacion/reseña | 3 | 4.35 | Especialista Cibrseguridad | 80% | 12180
17603
Precio Operativo | 9 | 13.05 |  | 50% | 12234.375
Precio Total |  |  |  |  | 29837.375
IVA |  |  |  |  | 4773.98
Precio Total Real |  |  |  |  | 34611.355
Requerimiento 5:Personalizacion de Bebidas
Pantalla modificación bebida | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 50% | 5981.25
Pantalla modificación bebida | 3 | 4.35 | Program Manager | 30% | 2805.75
Pantalla modificación bebida | 2 | 2.9 | Junior Software | 80% | 8120
Pantalla modificación bebida | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 30% | 696
17603
Precio Operativo | 9 | 13.05 |  | 50% | 12234.375
Precio Total |  |  |  |  | 29837.375
IVA |  |  |  |  | 4773.98
Precio Total Real |  |  |  |  | 34611.355

## Satélites de Melrouse
Requerimiento | Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidades | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
| Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Junior Software, | 30 | 761.25 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
| Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Program Manager | 20 | 623.5
| Inicio de sesión | 2 | 2.9 | Senior Software Development | 50 | 3987.5 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
| Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50 | 1160
| Total Dias | 5 |  |  | Suma Total | 6532.25 | DevOps Junior | 35000 | 160 | 120 | 291.6667 | 1750
| Pantalla de Registro | 4 | 5.8 | Junior Software, | 60 | 6090 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Program Manager | 40 | 3741 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| Pantalla de Registro | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
| Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 50 | 3480
| Total Dias | 17 |  |  | Suma Total | 32849.75
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 5 | 7.25 | Junior Software, | 50 | 6343.75
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 3 | 4.35 | Program Manager | 50 | 4676.25
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
| Total Dias | 19 |  |  | Suma Total | 37054.75
| Pantalla gestión de bebidas | 7 | 10.15 | Junior Software, | 50 | 8881.25
| Pantalla gestión de bebidas | 4 | 5.8 | Program Manager | 50 | 6235
| Pantalla gestión de bebidas | 10 | 14.5 | Senior Software Development | 70 | 27912.5
| Pantalla gestión de bebidas | 5 | 7.25 | Diseño UI Intermedio | 70 | 8120
| Total Dias | 26 |  |  | Suma Total | 51148.75
| Página de reportes | 10 | 14.5 | Junior Software, | 50 | 12687.5
| Página de reportes | 5 | 7.25 | Program Manager | 50 | 7793.75
| Página de reportes | 15 | 21.75 | Senior Software Development | 70 | 41868.75
| Página de reportes | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
| Total Dias | 34 |  |  | Suma Total | 68846
| Página de pagos | 1 | 1.45 | Junior Software, | 30 | 761.25
| Página de pagos | 1 | 1.45 | Program Manager | 20 | 925.9901
| Página de pagos | 2 | 2.9 | Senior Software Development | 50 | 1196.25
| Página de pagos | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50 | 675.7282
| Total Dias | 5 |  |  | Suma Total | 3559.2183
[5 empty] | Suma Total Proyecto | 199990.7183
|  | Dias programados | Dias Reales | Capacidad
| Precio Operativo | 106 | 153.7 | 50 | 144093
| Precio Total |  |  |  | 34408400%
| IVA |  |  |  | 5505344%
| Precio Total Real |  |  |  | 39913744%

## Softwave
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Pantalla de Login | 2 | 2.9 | Junior Software | 30% | 1522.5 | Junior Software | 101137.5 | 404.55 | 303.4125 | 250 | 1750
Pantalla de Login | 1 | 1.45 | Diseño UI básico | 15% | 380.625 | DevOps Junior | 30484.8 | 104.4 | 78.3 | 292 | 2044
Pantalla de menú | 5 | 7.25 | Junior Software | 50% | 6343.75 | Diseñador de Base de dátos | 21532.5 | 143.55 | 107.6625 | 150 | 1050
Pantalla de menú | 2 | 2.9 | Diseño UI básico | 15% | 761.25 | Proyect manager | 17617.5 | 130.5 | 97.875 | 135 | 945
Pantalla de personalizar | 4 | 5.8 | Junior Software | 40% | 4060 | Desarrollador Android | 6264 | 39.15 | 29.3625 | 160 | 1120
Pantalla de personalizar | 1 | 1.45 | Diseño UI básico | 15% | 380.625 | Desarrollador iOS | 6459.75 | 39.15 | 29.3625 | 165 | 1155
Pantalla de carrito | 3 | 4.35 | Junior Software | 30% | 2283.75
Pantalla de carrito | 1 | 1.45 | Diseño UI básico | 15% | 380.625 | Diseño UI básico | 45675 | 182.7 | 137.025 | 250 | 1750 | 9814
[6 empty] | Costo de Equipo | 10000 | 80 | 60 | 166.6667 | 1000
16113.125
[6 empty] | COSTO FINAL | 128612.5321
Precio Operativo | 19 | 27.55 |  | 35% | 9642.5
Precio Total |  |  |  |  | 25755.625
IVA |  |  |  |  | 4120.9
Precio Total Real |  |  |  |  | 29876.525
REQ_1
Pantalla de ajustes | 2 | 2.9 | Diseño UI básico | 30% | 1522.5
Pantalla de ajustes | 3 | 4.35 | Junior Software | 40% | 3045
Pantalla de ajustes | 2 | 2.9 | Proyect manayer | 25% | 685.125
Pantalla de metódos de pago | 2 | 2.9 | Diseño UI básico | 30% | 1522.5
Pantalla de metódos de pago | 2 | 2.9 | Junior Software | 35% | 1776.25
Pantalla de metódos de pago | 2 | 2.9 | Proyect manager | 25% | 685.125
Pantalla de metódos de pago | 3 | 4.35 | Diseñador de Base de dátos | 40% | 1827
11063.5
Precio Operativo | 16 | 23.2 |  | 45% | 10440
Precio Total |  |  |  |  | 21503.5
IVA |  |  |  |  | 3440.56
Precio Total Real |  |  |  |  | 24944.06
REQ_2
Pantalla de modificación de menú (en sus tres variantes) | 3 | 4.35 | Diseño UI básico | 35% | 2664.375
Pantalla de modificación de menú (en sus tres variantes) | 4 | 5.8 | Junior Software | 40% | 4060
Pantalla de modificación de menú (en sus tres variantes) | 3 | 4.35 | Diseñador de Base de dátos | 35% | 1598.625
Pantalla de modificación de menú (en sus tres variantes) | 3 | 4.35 | Proyect manager | 30% | 1233.225
Compatibilidad con móviles Adroid y iOS | 3 | 4.35 | Desarrollador Android | 50% | 2436 | P1 | 0.1 | 0 | 0
Compatibilidad con móviles Adroid y iOS | 3 | 4.35 | Desarrollador iOS | 50% | 2512.125 | D1 | 0.25 | 7 | 1.75
Compatibilidad con móviles Adroid y iOS | 3 | 4.35 | DevOps Junior | 40% | 3556.56 | P2 | 0.1 | 6 | 0.6
[5 empty] | 18060.91 | D2 | 0.25 | 7 | 1.75
Precio Operativo | 22 | 31.9 |  | 50% | 15950 | F | 0.3 | 7 | 2.1
[7 empty] | 1 |  | 6.2
Precio Total |  |  |  |  | 34010.91
IVA |  |  |  |  | 5441.7456
Precio Total Real |  |  |  |  | 39452.6556
REQ_4
Pantalla de rewards | 2 | 2.9 | Diseño UI básico | 25% | 1268.75
Pantalla de rewards | 3 | 4.35 | Junior Software | 30% | 2283.75
Pantalla de rewards | 3 | 4.35 | Diseñador de Base de dátos | 25% | 1141.875
Pantalla de rewards | 3 | 4.35 | Proyect manager | 25% | 1027.6875
Funcionalidad interna de la compra y puntos | 3 | 4.35 | Junior Software | 35% | 2664.375
Funcionalidad interna de la compra y puntos | 3 | 4.35 | DevOps Junior | 35% | 3111.99
11498.4275
Precio Operativo | 17 | 24.65 |  | 40% | 9860
Precio Total |  |  |  |  | 21358.4275
IVA |  |  |  |  | 3417.3484
Precio Total Real |  |  |  |  | 24775.7759
REQ_5
Funcionalidad de voto en la pantalla de inicio | 2 | 2.9 | Diseñador de Base de dátos | 30% | 913.5
Funcionalidad de voto en la pantalla de inicio | 2 | 2.9 | Junior Software | 35% | 1776.25
Funcionalidad de voto en la pantalla de inicio | 2 | 2.9 | DevOps Junior | 35% | 2074.66
4764.41
Precio Operativo | 6 | 8.7 |  | 40% | 3480
Precio Total |  |  |  |  | 8244.41
IVA |  |  |  |  | 1319.1056
Precio Total Real |  |  |  |  | 9563.5156

## Backyardigans
Requerimiento | Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
| Pantalla de Login | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 100% | 1691.6667 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 100% | 386.6667 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
|  | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 100% | 1160 | DevOps Junior | 35000 | 80 | 60 | 583.3333 | 3500
| Pantalla de menú de categorias | 3 | 4.35 | Senior Software Development | 100% | 1160 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 80 | 60 | 533.3333 | 3200
|  | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 100% | 1691.6667 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 100% | 386.6667 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
| Pantalla de menú de productos | 5 | 7.25 | Junior Software | 100% | 1933.3333 | Especialista en ciberseguridad | 59257 | 160 | 120 | 493.8083 | 2962.85
|  | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 70% | 1184.1667
| Pantalla de menú de personalizacion de producto | 2 | 2.9 | Junior Software | 100% | 773.3333
|  | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 60% | 507.5
| Pantalla de visualización del carrito de compras | 1 | 1.45 | Experiencia de Usuario Intermedio | 100% | 386.6667
|  | 2 | 2.9 | Diseño UI Intermedio | 100% | 1691.6667
|  | 2 | 2.9 | Senior Software Developer | 100% | 773.3333
| Pantalla de modicación del carrito, guardar y continuar comprando | 1 | 1.45 | Experiencia de Usuario Intermedio | 100% | 386.6667
|  | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 100% | 2537.5
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 50% | 193.3333
|  | 2 | 2.9 | Senior Software Developer | 75% | 580
| Pantalla para agregar método de pago | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 70% | 592.0833
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 100% | 386.6667
|  | 4 | 5.8 | Senior Software Developer | 100% | 1546.6667
|  | 2 | 2.9 | DevOps Junior | 100% | 1691.6667
| Pantalla de finalización de la compra | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 100% | 845.8333
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 100% | 386.6667
|  | 1 | 1.45 | Senior Software Developer | 100% | 386.6667
No funcional Seguridad | Validar en el sign-up que la contraseña sea segura | 2 | 2.9 | Senior Software Developer | 100% | 773.3333
|  | 1 | 1.45 | DevOps Junior | 100% | 845.8333
|  | 1 | 1.45 | Program Manager | 50% | 193.3333
|  | 1 | 1.45 | Especialista en ciberseguridad | 100% | 4296.1325
| Almacenar las contraseñas cifradas | 2 | 2.9 | Senior Software Developer | 100% | 773.3333
|  | 1 | 1.45 | Especialista en ciberseguridad | 100% | 4296.1325
| Gestionar usuarios que abandonan su cuenta | 2 | 2.9 | Program Manager | 100% | 773.3333
|  | 3 | 4.35 | Senior Software Developer | 100% | 1160
|  | 2 | 2.9 | DevOps Junior | 100% | 1691.6667
|  | 2 | 2.9 | Especialista en ciberseguridad | 100% | 8592.265
46655.78
| Precio Operativo | 56 | 81.2 |  | 100% | 152250
| Precio Total |  |  |  |  | 198905.78
| IVA |  |  |  |  | 31824.9248
| Precio Total Real |  |  |  |  | 230730.7048

## Mystery Inc costos
Recursos | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Project manager | 25000 | 160 | 120 | 208.33 | 1250
UI Designer básico | 15000 | 160 | 120 | 125 | 750
Front-end developer | 30000 | 160 | 120 | 250 | 1500
Back-end developer | 40000 | 160 | 120 | 333.33 | 2000
Database administrator | 20000 | 160 | 120 | 166.67 | 1000
Quality Assurance Tester | 20000 | 160 | 120 | 166.67 | 1000
DevOps Engineer | 30000 | 160 | 120 | 250 | 1500
Payment integration specialist | 30000 | 160 | 120 | 250 | 1500
Security Specialist | 25000 | 160 | 120 | 208.33 | 1250
Costo de equipo | 50000 | 160 | 120 | 416.67 | 2500
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio
Pantalla de login | 2 | 2.9 | UI Designer básico | 50% | 1087.5
|  |  | Front-end developer | 30% | 1305
|  |  | Back-end developer | 30% | 1740
|  |  | DevOps Engineer | 20% | 870
Menú (vista cliente y administrador) | 15 | 21.75 | UI Designer básico | 80% | 13050
|  |  | Project manager | 90% | 24468.75
|  |  | Front-end developer | 80% | 26100
|  |  | Back-end developer | 80% | 34800
|  |  | Database administrator | 80% | 17400
|  |  | Quality Assurance Tester | 70% | 15225
|  |  | DevOps Engineer | 80% | 26100
Pantalla personalizar bebida | 3 | 4.35 | UI Designer básico | 30% | 978.75
|  |  | Front-end developer | 20% | 1305
|  |  | Back-end developer | 20% | 1740
Pantalla de pago | 10 | 14.5 | Project manager | 90% | 16312.5
|  |  | UI Designer básico | 40% | 4350
|  |  | Front-end developer | 80% | 17400
|  |  | Back-end developer | 80% | 23200
|  |  | Database administrator | 80% | 11600
|  |  | Quality Assurance Tester | 70% | 10150
|  |  | DevOps Engineer | 80% | 17400
|  |  | Payment integration specialist | 90% | 19575
Programa de acumulación de puntos | 8 | 11.6 | Project manager | 60% | 8700
|  |  | UI Designer básico | 30% | 2610
|  |  | Front-end developer | 60% | 10440
|  |  | Back-end developer | 80% | 18560
|  |  | Database administrator | 80% | 9280
|  |  | DevOps Engineer | 60% | 10440
Pantalla votar platillo | 2 | 2.9 | UI Designer básico | 50% | 1087.5
|  |  | Front-end developer | 30% | 1305
|  |  | Back-end developer | 30% | 1740
Precio operativo | 40 | 58 |  | 50% | 72500
Precio total |  |  |  |  | 422820
IVA |  |  |  |  | 67651.2
Precio total real |  |  |  |  | 490471.2